## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2024 | 4 | GRO240402482061 | Proyecto de inversión | 1486721.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1486721.79, modificado:1486721.79}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL, ZAPOTITLAN EL ESPIRITU, EN LA LOCALIDAD DEL ESPIRITU SANTO - 428433 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 428433 | S | 75 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:31.25, meta_modificada:31.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:151, direccion:TERRACERÍA TRAMO ZAPOTITLAN - EL ESPIRITU SANTO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 31 + 25 RANCHERIA EL ESPIRITU, 40748 EL ESPÍRITU SANTO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO A LO LARGO DE 31.25 KM DE C, lon:-100.66253399, lat:18.00187571}} | 2024-10-06 | 2024-11-10 | 1486721.79 | 1486721.79 | 1486721.79 | 1486721.79 | 1486721.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/002/FAISMUN/2024, contratista:FAUSTINO CARLOS SALMERON MORALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:1486721.79, importe_modificado:1486721.79}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:31.25}} | {2482061/proyecto_INICIO, 2482061/proyecto_FIN, 2482061/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | GRO240402485568 | Proyecto de inversión | 1011358.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1011358.11, modificado:1011358.11}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL ENTRONQUE CARRETERO AJUCHITLAN DEL PROGRESO LAS PIÑAS EL TEPEHUAJE, INCUYE RAMALES, CHARCO DE LA VACA Y MESA DE LOS REYES, EN LA LOCALIDAD DE EL TEPEHUAJE. - 436235 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 436235 | S | 142 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:18.69, meta_modificada:18.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:55, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE CARRETERO AJUCHITLAN DEL PROGRESO - LAS - EL TEPEHUAJE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 690 RANCHERIA EL TEPEHUAJE, 40754 EL TEPEHUAJE, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE REALI, lon:-100.60577407, lat:18.06072035}} | 2024-10-06 | 2024-10-28 | 1011358.11 | 1011358.11 | 1011358.11 | 1011358.11 | 1011358.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/005/FAISMUN/2024, contratista:JORGE PASTOR TELLEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:1011358.11, importe_modificado:1011358.11}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:18.69}} | {2485568/proyecto_INICIO, 2485568/proyecto_PROCESO, 2485568/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | GRO240402485582 | Proyecto de inversión | 1986120.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1986120.19, modificado:1986120.19}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL, LAS PIÑAS PUERTO GRANDE, EN LA LOCALIDAD DE PUERTO GRANDE. - 436257 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 436257 | S | 174 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:38.62, meta_modificada:38.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:36, direccion:TERRACERÍA TRAMO LAS PIÑAS - PUERTO GRANDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 38 + 620 RANCHERIA PUERTO GRANDE, 40758 PUERTO GRANDE, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO A LO LARGO DE 38.62 KM DE CAMINO , lon:-100.57280626, lat:17.9028855}} | 2024-10-06 | 2024-11-25 | 1986120.19 | 1986120.19 | 1986120.19 | 1986120.19 | 1986120.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/006/FAISMUN/2024, contratista:ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:1986120.19, importe_modificado:1986120.19}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:38.62}} | {2485582/proyecto_PROCESO, 2485582/proyecto_INICIO, 2485582/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | GRO240402489525 | Proyecto de inversión | 1333522.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1333522.42, modificado:1333522.42}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL, COACOYUL PIZOTLA, EN LA LOCALIDAD DE PIZOTLA - 442994 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 442994 | S | 103 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:27.25, meta_modificada:27.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:35, direccion:TERRACERÍA TRAMO COACOYUL - PIZOTLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 27 + 250 RANCHERIA PIZOTLA, 40758 PIZOTLA, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO A LO LARGO DE 27.25 KM DE CAMINO RURAL QUE COMIENZA , lon:-100.68671094, lat:17.86659773}} | 2024-10-15 | 2024-11-28 | 1333522.42 | 1333522.42 | 1333522.42 | 1333522.42 | 1333522.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/012/FAISMUN/2024, contratista:VERONICA BERNAL NAVARRETE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:1333522.42, importe_modificado:1333522.42}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:27.25}} | {2489525/proyecto_FIN, 2489525/proyecto_PROCESO, 2489525/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | GRO240402489645 | Proyecto de inversión | 1147201.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1147201.03, modificado:1147201.03}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN CRISTOBAL SANTA ANA DEL AGUILA, INCLUYE RAMAL SAN MARCOS ORIENTE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA DEL AGUILA. - 443250 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 443250 | S | 191 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:16.75, meta_modificada:16.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:52, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN CRISTOBAL - SANTA ANA DEL AGUILA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 16 + 750 PUEBLO SANTA ANA DEL ÁGUILA, 40737 SANTA ANA DEL ÁGUILA, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO A LO LARGO , lon:-100.39791066, lat:18.20322287}} | 2024-10-15 | 2024-11-30 | 1147201.03 | 1147201.03 | 1147201.03 | 1147201.03 | 1147201.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/013/FAISMUN/2024, contratista:VERONICA BERNAL NAVARRETE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:1147201.03, importe_modificado:1147201.03}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:16.75}} | {2489645/proyecto_INICIO, 2489645/proyecto_FIN, 2489645/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | GRO240402489828 | Proyecto de inversión | 589221.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:589221.15, modificado:589221.15}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL LOS BAYADOS EL CARRIZAL, EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL. - 443573 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 443573 | S | 98 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.78, meta_modificada:10.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:11, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOS BAYADOS - EL CARRIZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 780 RANCHERIA EL CARRIZAL, 40758 EL CARRIZAL, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO A LO LARGO DE 10.78 KM DE CAMINO RURAL , lon:-100.74786375, lat:17.80686964}} | 2024-10-15 | 2024-11-10 | 589221.15 | 589221.15 | 589221.15 | 589221.15 | 589221.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/016/FISMDF/2024, contratista:JORGE PASTOR TELLEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:589221.15, importe_modificado:589221.15}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.78}} | {2489828/proyecto_INICIO, 2489828/proyecto_FIN, 2489828/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | GRO240402485536 | Proyecto de inversión | 1608539.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1608539.09, modificado:1608539.09}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL, ENTRONQUE CARRETERO ZAPOTITLAN EL ESPIRITU, RAMALES, SANTA MARIA, SANTA FE, MESA DE CORRALES, EL TEPEHUAJE, PASO ANCHO, CUADRILLA SECA, EL NANCHE, LAS CHICAS, EN LA LOCALIDAD DE MESA DE CORRALES - 436190 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 436190 | S | 182 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:36.48, meta_modificada:36.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:118, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE CARRETERO ZAPOTITLAN - EL ESPIRITU - MESA DE CORRALES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 36 + 480 RANCHERIA MESA DE CORRALES, 40748 MESA DE CORRALES, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE, lon:-100.69790299, lat:18.05069542}} | 2024-10-06 | 2024-11-12 | 1608539.09 | 1608539.09 | 1608539.09 | 1608539.09 | 1608539.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/003/FAISMUN/2024, contratista:JORGE PASTOR TELLEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:1608539.09, importe_modificado:1608539.09}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:36.48}} | {2485536/proyecto_PROCESO, 2485536/proyecto_INICIO, 2485536/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | GRO240402485552 | Proyecto de inversión | 542781.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:542781.9, modificado:542781.9}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL, EL JONDEON LAS PIÑAS, INCLUYE RAMAL, EL JONDEON, EN LA LOCALIDAD DE LAS PIÑAS. - 436211 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 436211 | S | 142 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:13.75, meta_modificada:13.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:71, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL JONDEON - LAS PIÑAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 750 RANCHERIA LAS PIÑAS, 40754 LAS PIÑAS, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO A LO LARGO DE 13.75 KM DE CAMINO RURAL QUE COM, lon:-100.53603442, lat:18.02155787}} | 2024-10-06 | 2024-10-20 | 542781.9 | 542781.9 | 542781.9 | 542781.9 | 542781.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/004/FAISMUN/2024, contratista:FAUSTINO CARLOS SALMERON MORALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:542781.9, importe_modificado:542781.9}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:13.75}} | {2485552/proyecto_INICIO, 2485552/proyecto_PROCESO, 2485552/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | GRO240402485631 | Proyecto de inversión | 919610.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:919610.97, modificado:919610.97}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL, PALO BARRENADO EL ZAPOTAL, EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTAL - 436328 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 436328 | S | 92 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:16.34, meta_modificada:16.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:160, direccion:TERRACERÍA TRAMO PALO BARRENADO - EL ZAPOTAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 16 + 34 RANCHERIA EL ZAPOTAL, 40758 EL ZAPOTAL, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO A LO LARGO DE 16.34 KM DE CAMINO RURAL, lon:-100.51844137, lat:17.83757908}} | 2024-10-06 | 2024-10-25 | 919610.97 | 919610.97 | 919610.97 | 919610.97 | 919610.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/009/FAISMUN/2024, contratista:VERONICA BERNAL NAVARRETE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:919610.97, importe_modificado:919610.97}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:16.34}} | {2485631/proyecto_INICIO, 2485631/proyecto_FIN, 2485631/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | GRO240402489876 | Proyecto de inversión | 1190065.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1190065.88, modificado:1190065.88}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL LOS BAYADOS FRESNOS DE PUERTO RICO, EN LA LOCALIDAD DE FRESNOS DE PUERTO RICO. - 443631 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 443631 | S | 121 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:16.33, meta_modificada:16.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:20, direccion:TERRACERÍA TRAMO LOS BAYADOS - FRESNOS DE PUERTO RICO. MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 330 RANCHERIA FRESNOS DE PUERTO RICO., 40758 LOS FRESNOS DE PUERTO RICO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO , lon:-100.65704524, lat:17.66041605}} | 2024-10-15 | 2024-11-30 | 1190065.88 | 1190065.88 | 1190065.88 | 1190065.88 | 1190065.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/017/FISMDF/2024, contratista:JORGE PASTOR TELLEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:1190065.88, importe_modificado:1190065.88}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:16.33}} | {2489876/proyecto_PROCESO, 2489876/proyecto_INICIO, 2489876/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | GRO240402485647 | Proyecto de inversión | 1793798.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1793798.92, modificado:1793798.92}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL, LA LAJITA COACOYUL, INCLUYE RAMAL LA CAÑTA, EN LA LOCALIDAD DE EL COACOYUL - 436353 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 436353 | S | 95 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:33.25, meta_modificada:33.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:83, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA LAJITA - COACOYUL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 33 + 250 RANCHERIA COACOYUL, 40758 COACOYUL, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO A LO LARGO DE 33.25 KM DE CAMINO RURAL QUE COMIEN, lon:-100.71594396, lat:17.78981103}} | 2024-10-06 | 2024-10-25 | 1793798.92 | 1793798.92 | 1793798.92 | 1793798.92 | 1793798.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/010/FAISMUN/2024, contratista:VERONICA BERNAL NAVARRETE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:1793798.92, importe_modificado:1793798.92}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:33.25}} | {2485647/proyecto_INICIO, 2485647/proyecto_FIN, 2485647/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | GRO240402485657 | Proyecto de inversión | 1602624.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1602624.43, modificado:1602624.43}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL, EL PUERTO GRANDE LA LAJITA, INCLUYE RAMALES EL JABALI Y AGUA ZARCA, EN LA LOCALIDAD DE LA LAJITA. - 436364 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 436364 | S | 231 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:32.98, meta_modificada:32.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:85, direccion:TERRACERÍA TRAMO PUERTO GRANDE - LA LAJITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 32 + 980 RANCHERIA LA LAJITA, 40758 LA LAJITA, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO A LO LARGO DE 32.98 KM DE CAMINO RURAL QUE , lon:-100.59396052, lat:17.77100173}} | 2024-10-06 | 2024-11-12 | 1602624.43 | 1602624.43 | 1602624.43 | 1602624.43 | 1602624.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/011/FAISMUN/2024, contratista:GILBERTA CALDERON REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:1602624.43, importe_modificado:1602624.43}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:32.98}} | {2485657/proyecto_INICIO, 2485657/proyecto_FIN, 2485657/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | GRO240402489692 | Proyecto de inversión | 592353.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:592353.84, modificado:592353.84}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL BALCON CUATRO CRUCES, EN LA LOCALIDAD DE CUATRO CRUCES. - 443319 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 443319 | S | 275 | 259 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.38, meta_modificada:11.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:109, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL BALCON - CUATRO CRUCES. MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 380 RANCHERIA CUATRO CRUCES., 40758 CUATRO CRUCES (PALO MARCADO), AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO A LO LARGO DE 1, lon:-100.52133083, lat:17.64877489}} | 2024-10-15 | 2024-11-11 | 592353.84 | 592353.84 | 592353.84 | 592353.84 | 592353.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/018/FISMDF/2024, contratista:FAUSTINO CARLOS SALMERON MORALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:592353.84, importe_modificado:592353.84}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.38}} | {2489692/proyecto_FIN, 2489692/proyecto_PROCESO, 2489692/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | GRO240402479679 | Proyecto de inversión | 1227745.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1227745.91, modificado:1227745.91}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL, ENTRONQUE CARRETERO COYUCA DE CATALAN AJUCHITLAN DEL PROGRESO A ZAPOTITLAN, INCLUYE RAMAL EL CUAJILOTITO, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLAN - 423448 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 423448 | S | 73 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:30.55, meta_modificada:30.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:151, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE CARRETERO COYUCA DE CATALAN AJUCHITLAN - ZAPOTITLAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 30 + 550 INTERIOR SN RANCHERIA ZAPOTITLAN, 40748 ZAPOTITLÁN, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA , lon:-100.63268476, lat:18.1210057}} | 2024-10-06 | 2024-10-31 | 1227745.91 | 1227745.91 | 1227745.91 | 1227745.91 | 1227745.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/001/FAISMUN/2024, contratista:SOTERO FIDEL SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:1227745.91, importe_modificado:1227745.91}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:30.55}} | {2479679/proyecto_INICIO, 2479679/proyecto_FIN, 2479679/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | GRO240402485606 | Proyecto de inversión | 1090380.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1090380.32, modificado:1090380.32}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL ENTRONQUE CARRETERO LAS PIÑAS PUERTO GRANDE RAMALES EL LLANO GRANDE, CABALLOS, EL SALTO, EL NARANJO, EL CIRIAN Y EL MIRADOR, EN LA LOCALIDAD DE EL LLANO GRANDE. - 436291 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 436291 | S | 207 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:23.5, meta_modificada:23.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:31, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE CARRETERO LAS PIÑAS - PUERTO GRANDE - EL LLANO GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 500 RANCHERIA EL LLANO GRANDE, 40758 EL LLANO GRANDE, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE R, lon:-100.56050023, lat:17.97647847}} | 2024-10-06 | 2024-10-29 | 1090380.32 | 1090380.32 | 1090380.32 | 1090380.32 | 1090380.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/007/FAISMUN/2024, contratista:VERONICA BERNAL NAVARRETE, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:1090380.32, importe_modificado:1090380.32}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:23.5}} | {2485606/proyecto_PROCESO, 2485606/proyecto_FIN, 2485606/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | GRO240402485620 | Proyecto de inversión | 1881035.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1881035.32, modificado:1881035.32}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL, LA LAJITA POCITOS DEL BALCON, INCLUYE RAMAL MESA VERDE, EN LA LOCALIDAD DE POCITOS DEL BALCON. - 436312 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 436312 | S | 282 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:36.8, meta_modificada:36.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:134, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA LAJITA - POCITOS DEL BALCON. MARGEN DERECHO KILÓMETRO 36 + 800 RANCHERIA POCITOS DEL BALCON., 40758 POCITOS DEL BALCÓN, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO A LO LARGO DE 36., lon:-100.53212395, lat:17.69937925}} | 2024-10-06 | 2024-11-22 | 1881035.32 | 1881035.32 | 1881035.32 | 1881035.32 | 1881035.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/008/FAISMUN/2024, contratista:GILBERTA CALDERON REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:1881035.32, importe_modificado:1881035.32}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:36.8}} | {2485620/proyecto_PROCESO, 2485620/proyecto_FIN, 2485620/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | GRO240402489712 | Proyecto de inversión | 1390412.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1390412.41, modificado:1390412.41}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL, LA DESDICHA FRESNOS DE PUERTO RICO, INCLUYE RAMAL EL CHILACAYOTE, EN LA LOCALIDAD DE FRESNOS DE PUERTO RICO. - 443356 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 443356 | S | 208 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:21.91, meta_modificada:21.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:20, direccion:TERRACERÍA TRAMO LA DESDICHA - FRESNOS DE PUERTO RICO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 910 RANCHERIA FRESNOS DE PUERTO RICO, 40758 LOS FRESNOS DE PUERTO RICO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO A , lon:-100.65657317, lat:17.65996623}} | 2024-10-15 | 2024-11-27 | 1390412.41 | 1390412.41 | 1390412.41 | 1390412.41 | 1390412.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/014/FISMDF/2024, contratista:SOTERO FIDEL SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:1390412.41, importe_modificado:1390412.41}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:21.91}} | {2489712/proyecto_FIN, 2489712/proyecto_PROCESO, 2489712/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | GRO240402489729 | Proyecto de inversión | 2115093.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2115093.52, modificado:2115093.52}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL ENTRONQUE CARRETERO AJUCHITLAN SAN MIGUEL TOTOLAPAN LA LAJA GOMEZ FARIAS, INCLUYE RAMALES AGUA ESCONDIDA, SAN SEBASTIAN Y CHARCO AZUL, EN LA LOCALIDAD DE GOMEZ FARIAS. - 443393 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 443393 | S | 302 | 267 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:19.26, meta_modificada:19.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:114, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE CARRETERO AJUCHITLAN SAN MIGUEL TOTOLA - GOMEZ FARIAS. MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 260 RANCHERIA GOMEZ FARIAS., 40754 GÓMEZ FARÍAS (EL LIMÓN), AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE Y , LA , lon:-100.47518757, lat:18.01819586}} | 2024-10-15 | 2024-12-05 | 2115093.52 | 2115093.52 | 2115093.52 | 2115093.52 | 2115093.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/015/FISMDF/2024, contratista:FAUSTINO CARLOS SALMERON MORALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO, monto:2115093.52, importe_modificado:2115093.52}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:19.26}} | {2489729/proyecto_INICIO, 2489729/proyecto_PROCESO, 2489729/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | GRO240302422292 | Proyecto de inversión | 1845130.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1845130.68, modificado:1845130.68}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PUBLICOS, EN LA LOCALIDAD DE CORRAL FALSO. - 245565 | 12 | Guerrero | 3 | Ajuchitlán del Progreso | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ajuchitlán del Progreso | 245565 | S | 1696 | 1486 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:16, direccion:CALLE ASUNCION DE MARIA RANCHERIA CORRAL FALSO, 40732 CORRAL FALSO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE REALIZO EN EL PRIMER CUADRO DE , lon:-100.55636232, lat:18.24751772}} | 2024-03-04 | 2024-04-30 | 1845130.68 | 1845130.68 | 1845130.68 | 1845130.68 | 1845130.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAP/DOP/URBT01/FAIS/2024, contratista:FAUSTINO CARLOS SALMERON MORALES, convocante:MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO., monto:1845130.68, importe_modificado:1845130.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {2422292/proyecto_PROCESO, 2422292/proyecto_INICIO, 2422292/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
GRO240402482061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1486721.79 | 1486721.79
GRO240402485568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1011358.11 | 1011358.11
GRO240402485582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1986120.19 | 1986120.19
GRO240402489525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1333522.42 | 1333522.42
GRO240402489645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1147201.03 | 1147201.03
GRO240402489828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 589221.15 | 589221.15
GRO240402485536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1608539.09 | 1608539.09
GRO240402485552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 542781.9 | 542781.9
GRO240402485631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 919610.97 | 919610.97
GRO240402489876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1190065.88 | 1190065.88
GRO240402485647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1793798.92 | 1793798.92
GRO240402485657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1602624.43 | 1602624.43
GRO240402489692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 592353.84 | 592353.84
GRO240402479679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1227745.91 | 1227745.91
GRO240402485606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1090380.32 | 1090380.32
GRO240402485620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1881035.32 | 1881035.32
GRO240402489712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1390412.41 | 1390412.41
GRO240402489729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2115093.52 | 2115093.52
GRO240302422292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1845130.68 | 1845130.68

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
GRO240402482061 | Kilómetro | 31.25 | 31.25
GRO240402485568 | Kilómetro | 18.69 | 18.69
GRO240402485582 | Kilómetro | 38.62 | 38.62
GRO240402489525 | Kilómetro | 27.25 | 27.25
GRO240402489645 | Kilómetro | 16.75 | 16.75
GRO240402489828 | Kilómetro | 10.78 | 10.78
GRO240402485536 | Kilómetro | 36.48 | 36.48
GRO240402485552 | Kilómetro | 13.75 | 13.75
GRO240402485631 | Kilómetro | 16.34 | 16.34
GRO240402489876 | Kilómetro | 16.33 | 16.33
GRO240402485647 | Kilómetro | 33.25 | 33.25
GRO240402485657 | Kilómetro | 32.98 | 32.98
GRO240402489692 | Kilómetro | 11.38 | 11.38
GRO240402479679 | Kilómetro | 30.55 | 30.55
GRO240402485606 | Kilómetro | 23.5 | 23.5
GRO240402485620 | Kilómetro | 36.8 | 36.8
GRO240402489712 | Kilómetro | 21.91 | 21.91
GRO240402489729 | Kilómetro | 19.26 | 19.26
GRO240302422292 | Metros Cuadrados | 320 | 320

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
GRO240402482061 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | Zapotitlán | TERRACERÍA TRAMO ZAPOTITLAN - EL ESPIRITU SANTO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 31 + 25 RANCHERIA EL ESPIRITU, 40748 EL ESPÍRITU SANTO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO A LO LARGO DE 31.25 KM DE C | -100.6625 | 18.0019
GRO240402485568 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | El Tepehuaje | TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE CARRETERO AJUCHITLAN DEL PROGRESO - LAS - EL TEPEHUAJE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 690 RANCHERIA EL TEPEHUAJE, 40754 EL TEPEHUAJE, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE REALI | -100.6058 | 18.0607
GRO240402485582 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | Puerto Grande | TERRACERÍA TRAMO LAS PIÑAS - PUERTO GRANDE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 38 + 620 RANCHERIA PUERTO GRANDE, 40758 PUERTO GRANDE, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO A LO LARGO DE 38.62 KM DE CAMINO | -100.5728 | 17.9029
GRO240402489525 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | Pizotla | TERRACERÍA TRAMO COACOYUL - PIZOTLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 27 + 250 RANCHERIA PIZOTLA, 40758 PIZOTLA, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO A LO LARGO DE 27.25 KM DE CAMINO RURAL QUE COMIENZA | -100.6867 | 17.8666
GRO240402489645 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | Santa Ana del Águila | TERRACERÍA TRAMO SAN CRISTOBAL - SANTA ANA DEL AGUILA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 16 + 750 PUEBLO SANTA ANA DEL ÁGUILA, 40737 SANTA ANA DEL ÁGUILA, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO A LO LARGO | -100.3979 | 18.2032
GRO240402489828 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | El Carrizal | TERRACERÍA TRAMO LOS BAYADOS - EL CARRIZAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 780 RANCHERIA EL CARRIZAL, 40758 EL CARRIZAL, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO A LO LARGO DE 10.78 KM DE CAMINO RURAL | -100.7479 | 17.8069
GRO240402485536 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | Mesa de Corrales | TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE CARRETERO ZAPOTITLAN - EL ESPIRITU - MESA DE CORRALES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 36 + 480 RANCHERIA MESA DE CORRALES, 40748 MESA DE CORRALES, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE | -100.6979 | 18.0507
GRO240402485552 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | Las Piñas | TERRACERÍA TRAMO EL JONDEON - LAS PIÑAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 13 + 750 RANCHERIA LAS PIÑAS, 40754 LAS PIÑAS, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO A LO LARGO DE 13.75 KM DE CAMINO RURAL QUE COM | -100.536 | 18.0216
GRO240402485631 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | El Zapotal | TERRACERÍA TRAMO PALO BARRENADO - EL ZAPOTAL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 16 + 34 RANCHERIA EL ZAPOTAL, 40758 EL ZAPOTAL, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO A LO LARGO DE 16.34 KM DE CAMINO RURAL | -100.5184 | 17.8376
GRO240402489876 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | Los Fresnos de Puerto Rico | TERRACERÍA TRAMO LOS BAYADOS - FRESNOS DE PUERTO RICO. MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 330 RANCHERIA FRESNOS DE PUERTO RICO., 40758 LOS FRESNOS DE PUERTO RICO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO | -100.657 | 17.6604
GRO240402485647 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | Coacoyul | TERRACERÍA TRAMO LA LAJITA - COACOYUL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 33 + 250 RANCHERIA COACOYUL, 40758 COACOYUL, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO A LO LARGO DE 33.25 KM DE CAMINO RURAL QUE COMIEN | -100.7159 | 17.7898
GRO240402485657 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | La Lajita | TERRACERÍA TRAMO PUERTO GRANDE - LA LAJITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 32 + 980 RANCHERIA LA LAJITA, 40758 LA LAJITA, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO A LO LARGO DE 32.98 KM DE CAMINO RURAL QUE | -100.594 | 17.771
GRO240402489692 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | Cuatro Cruces (Palo Marcado) | TERRACERÍA TRAMO EL BALCON - CUATRO CRUCES. MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 11 + 380 RANCHERIA CUATRO CRUCES., 40758 CUATRO CRUCES (PALO MARCADO), AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO A LO LARGO DE 1 | -100.5213 | 17.6488
GRO240402479679 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | Zapotitlán | TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE CARRETERO COYUCA DE CATALAN AJUCHITLAN - ZAPOTITLAN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 30 + 550 INTERIOR SN RANCHERIA ZAPOTITLAN, 40748 ZAPOTITLÁN, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA | -100.6327 | 18.121
GRO240402485606 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | El Llano Grande | TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE CARRETERO LAS PIÑAS - PUERTO GRANDE - EL LLANO GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 23 + 500 RANCHERIA EL LLANO GRANDE, 40758 EL LLANO GRANDE, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE R | -100.5605 | 17.9765
GRO240402485620 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | Pocitos del Balcón | TERRACERÍA TRAMO LA LAJITA - POCITOS DEL BALCON. MARGEN DERECHO KILÓMETRO 36 + 800 RANCHERIA POCITOS DEL BALCON., 40758 POCITOS DEL BALCÓN, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO A LO LARGO DE 36. | -100.5321 | 17.6994
GRO240402489712 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | Los Fresnos de Puerto Rico | TERRACERÍA TRAMO LA DESDICHA - FRESNOS DE PUERTO RICO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 21 + 910 RANCHERIA FRESNOS DE PUERTO RICO, 40758 LOS FRESNOS DE PUERTO RICO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO A | -100.6566 | 17.66
GRO240402489729 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | Gómez Farías (El Limón) | TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE CARRETERO AJUCHITLAN SAN MIGUEL TOTOLA - GOMEZ FARIAS. MARGEN DERECHO KILÓMETRO 19 + 260 RANCHERIA GOMEZ FARIAS., 40754 GÓMEZ FARÍAS (EL LIMÓN), AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE Y , LA | -100.4752 | 18.0182
GRO240302422292 | Guerrero | Ajuchitlán del Progreso | Corral Falso | CALLE ASUNCION DE MARIA RANCHERIA CORRAL FALSO, 40732 CORRAL FALSO, AJUCHITLÁN DEL PROGRESO GUERRERO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE REALIZO EN EL PRIMER CUADRO DE | -100.5564 | 18.2475

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
GRO240402482061 | Obra | MAP/DOP/002/FAISMUN/2024 | FAUSTINO CARLOS SALMERON MORALES | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO | 1486721.79 | 1486721.79
GRO240402485568 | Obra | MAP/DOP/005/FAISMUN/2024 | JORGE PASTOR TELLEZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO | 1011358.11 | 1011358.11
GRO240402485582 | Obra | MAP/DOP/006/FAISMUN/2024 | ANA DELIA ESPINOZA RODRIGUEZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO | 1986120.19 | 1986120.19
GRO240402489525 | Obra | MAP/DOP/012/FAISMUN/2024 | VERONICA BERNAL NAVARRETE | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO | 1333522.42 | 1333522.42
GRO240402489645 | Obra | MAP/DOP/013/FAISMUN/2024 | VERONICA BERNAL NAVARRETE | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO | 1147201.03 | 1147201.03
GRO240402489828 | Obra | MAP/DOP/016/FISMDF/2024 | JORGE PASTOR TELLEZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO | 589221.15 | 589221.15
GRO240402485536 | Obra | MAP/DOP/003/FAISMUN/2024 | JORGE PASTOR TELLEZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO | 1608539.09 | 1608539.09
GRO240402485552 | Obra | MAP/DOP/004/FAISMUN/2024 | FAUSTINO CARLOS SALMERON MORALES | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO | 542781.9 | 542781.9
GRO240402485631 | Obra | MAP/DOP/009/FAISMUN/2024 | VERONICA BERNAL NAVARRETE | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO | 919610.97 | 919610.97
GRO240402489876 | Obra | MAP/DOP/017/FISMDF/2024 | JORGE PASTOR TELLEZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO | 1190065.88 | 1190065.88
GRO240402485647 | Obra | MAP/DOP/010/FAISMUN/2024 | VERONICA BERNAL NAVARRETE | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO | 1793798.92 | 1793798.92
GRO240402485657 | Obra | MAP/DOP/011/FAISMUN/2024 | GILBERTA CALDERON REYES | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO | 1602624.43 | 1602624.43
GRO240402489692 | Obra | MAP/DOP/018/FISMDF/2024 | FAUSTINO CARLOS SALMERON MORALES | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO | 592353.84 | 592353.84
GRO240402479679 | Obra | MAP/DOP/001/FAISMUN/2024 | SOTERO FIDEL SANCHEZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO | 1227745.91 | 1227745.91
GRO240402485606 | Obra | MAP/DOP/007/FAISMUN/2024 | VERONICA BERNAL NAVARRETE | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO | 1090380.32 | 1090380.32
GRO240402485620 | Obra | MAP/DOP/008/FAISMUN/2024 | GILBERTA CALDERON REYES | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO | 1881035.32 | 1881035.32
GRO240402489712 | Obra | MAP/DOP/014/FISMDF/2024 | SOTERO FIDEL SANCHEZ | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO | 1390412.41 | 1390412.41
GRO240402489729 | Obra | MAP/DOP/015/FISMDF/2024 | FAUSTINO CARLOS SALMERON MORALES | H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AJUCHITLAN DEL PROGRESO | 2115093.52 | 2115093.52
GRO240302422292 | Obra | MAP/DOP/URBT01/FAIS/2024 | FAUSTINO CARLOS SALMERON MORALES | MUNICIPIO DE AJUCHITLÁN DEL PROGRESO, GRO. | 1845130.68 | 1845130.68

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
GRO240402482061 | 2024 | 4 | Kilómetro | 31.25 | 31.25 | 31.25 | 100
GRO240402485568 | 2024 | 4 | Kilómetro | 18.69 | 18.69 | 18.69 | 100
GRO240402485582 | 2024 | 4 | Kilómetro | 38.62 | 38.62 | 38.62 | 100
GRO240402489525 | 2024 | 4 | Kilómetro | 27.25 | 27.25 | 27.25 | 100
GRO240402489645 | 2024 | 4 | Kilómetro | 16.75 | 16.75 | 16.75 | 100
GRO240402489828 | 2024 | 4 | Kilómetro | 10.78 | 10.78 | 10.78 | 100
GRO240402485536 | 2024 | 4 | Kilómetro | 36.48 | 36.48 | 36.48 | 100
GRO240402485552 | 2024 | 4 | Kilómetro | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 100
GRO240402485631 | 2024 | 4 | Kilómetro | 16.34 | 16.34 | 16.34 | 100
GRO240402489876 | 2024 | 4 | Kilómetro | 16.33 | 16.33 | 16.33 | 100
GRO240402485647 | 2024 | 4 | Kilómetro | 33.25 | 33.25 | 33.25 | 100
GRO240402485657 | 2024 | 4 | Kilómetro | 32.98 | 32.98 | 32.98 | 100
GRO240402489692 | 2024 | 4 | Kilómetro | 11.38 | 11.38 | 11.38 | 100
GRO240402479679 | 2024 | 4 | Kilómetro | 30.55 | 30.55 | 30.55 | 100
GRO240402485606 | 2024 | 4 | Kilómetro | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 100
GRO240402485620 | 2024 | 4 | Kilómetro | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 100
GRO240402489712 | 2024 | 4 | Kilómetro | 21.91 | 21.91 | 21.91 | 100
GRO240402489729 | 2024 | 4 | Kilómetro | 19.26 | 19.26 | 19.26 | 100
GRO240302422292 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 320 | 320 | 320 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".